## Tabelle2
Übergabezeitpunkt
Gliederungspunkt |  |  |  | Bezeichnungen | Einbehalt bei | Original/ | 1 Woche | bei | 6 Monate
[5 empty] | Nichtvorlage | Kopie | vor Abnahme ggf. können einzelne Unterlagen auch zur Abnahme vorgelegt werden | Übernahme | nach Abnahme
[9 empty] | auf CD |  | Ordner
|  |  |  | Stand: 22.07.2020 |  | O/K | PDF | PDF | PDF | DWG | Papier | Nr. | Anmerkungen
B |  |  |  | Behördliche Unterlagen
B | 1 |  |  | Baugenehmigungsunterlagen
B | 1 | 1 |  | Bauvoranfragen |  |  | x |  | x |  | x
B | 1 | 2 |  | Bauanträge / Nachträge inkl. aller einzureichenden Unterlagen |  |  | x |  | x |  | x
B | 1 | 3 |  | Nachforderungen / Schriftwechsel zum Genehmigungsverfahren |  |  | x |  | x |  | x
B | 1 | 4 |  | Bauvorbescheide |  |  | x |  | x |  | x
B | 1 | 5 |  | Baugenehmigungsbescheide |  |  | x |  | x |  | x
B | 1 | 6 |  | Sondernutzungserlaubnisse |  |  | x |  | x |  | x
B | 1 | 7 |  | Städtebauliche Verträge / Erschließungsverträge |  |  | x |  | x |  | x
B | 1 | 8 |  | Bauüberwachungsprotokolle Bauaufsicht |  |  | x |  | x |  | x
B | 1 | 9 |  | Fertigstellungsanzeige zum Rohbau |  |  | x |  | x |  | x
B | 1 | 10 |  | Einmaßbescheinigung nach Fertigstellung |  |  |  |  | x |  | x
B | 1 | 11 |  | Abmeldung Grundwasserabsenkung |  |  | x |  | x |  | x
B | 1 | 12 |  | Anzeige Innutzungnahme an die Bauaufsicht |  |  | x |  | x |  | x
B | 2 |  |  | Gutachten und Sonderfachleute (sofern nicht in Baugenehmigungsunterlagen enthalten)
B | 2 | 1 |  | Baugrundgutachten |  |  | x |  | x |  | x
B | 2 | 2 |  | Brandschutzgutachten |  |  | x |  | x |  | x
B | 2 | 3 |  | Schallschutzgutachten |  |  | x |  | x |  | x
B | 2 | 4 |  | Wärmeschutznachweis / Sommerlicher Wärmeschutz |  |  | x |  | x |  | x
B | 2 | 5 |  | Genehmigungsstatik |  |  | x |  | x |  | x
B | 2 | 6 |  | Kampfmittelfreigabe |  |  | x |  | x |  | x
B | 2 | 7 |  | Altlasten und Entsorgung |  |  | x |  | x |  | x
B | 2 | 8 |  | Gutachten natürliche Belüftung Tiefgarage |  |  |  |  | x |  | x
B | 2 | 9 |  | Beweissicherungsgutachten |  |  |  |  | x |  | x
B | 2 | 10 |  | Entwässerungsgesuch / -Genehmigung |  |  |  |  | x |  | x
B | 2 | 11 |  | Lüftungsgesuch / -Genehmigung |  |  |  |  | x |  | x
B | 2 | 12 |  | Energieausweis |  |  |  |  | x |  | x
B | 2 | 13 |  | Zertifizierungsunterlagen (jedoch ggf. noch ohne Zertifikat) |  |  |  |  | x |  | x
B | 3 |  |  | Grundstück
B | 3 | 1 |  | Katasterplan / Flurkarte |  |  |  |  | x |  | x
B | 3 | 2 |  | Amtlicher Lageplan |  |  |  |  | x |  | x
B | 3 | 3 |  | Altlastenkataster |  |  |  |  | x |  | x
B | 3 | 4 |  | Vermessungspläne |  |  |  |  | x |  | x
B | 3 | 5 |  | Einmessung des Gebäudes |  |  |  |  | x |  | x
A |  |  |  | Abnahmeunterlagen
A | 1 |  |  | SV- / TÜV- / Sachkundigen-Abnahmen
A | 1 | 1 |  | Bewehrungsabnahmen Prüfstatiker |  |  | x |  | x |  | x
A | 1 | 2 |  | Betriebsrelevante Unterlagen Aufzugsanlagen (Prüfbücher werden erst später nachgeliefert, da nicht im Einflußbereich der Errichter) |  |  | x |  | x |  | x
A | 1 | 3 |  | Konformitätsbescheinigung Brandschutz / BMA |  |  | x |  | x |  | x
A | 1 | 4 |  | Protokolle zu Prüfungen zur Inbetriebnahme / Errichterbescheinigungen |  |  | x |  | x |  | x
A | 1 | 4 | 1 | Heizungstechnik |  |  | x |  | x |  | x
A | 1 | 4 | 2 | Lüftung- / Klimatechnik |  |  | x |  | x |  | x
A | 1 | 4 | 3 | Sanitärtechnik / Spülbescheinigung und Protokoll der Druckprüfung Grundleitungen |  |  | x |  | x |  | x
A | 1 | 4 | 4 | Starkstromtechnik |  |  | x |  | x |  | x
A | 1 | 4 | 5 | Schwachstromtechnik |  |  | x |  | x |  | x
A | 1 | 4 | 6 | Messprotokolle EDV-Verkabelung |  |  | x |  | x |  | x
A | 1 | 5 |  | EnEV-Nachweis |  |  | x |  | x |  | x
A | 1 | 6 |  | Entsorgungsnachweise Erdaushub |  |  | x |  | x |  | x |  | siehe Doku Erdaushub
A | 1 | 7 |  | Verdichtungskontrollen Erdstoff |  |  | x |  | x |  | x |  | siehe Doku Erdaushub
A | 1 | 8 |  | Protokoll der Funkfeldstärkemessung in der Tiefgarage |  |  | x |  | x |  | x
A | 1 | 9 |  | Abnahme Grundstücksentwässerungsanlage |  |  | x |  | x |  | x